PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 1]

| Họ và tên | Nguyễn Minh Tuấn | Mã sinh viên | N25DTCN115 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | HCM-KS25-CNTT5 | Mã đề | 01 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De01.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý nguồn lực vận tải | Quản lý tài xế và phương tiện | US-01 | Là một quản trị viên hệ thống, tôi muốn có thể xem thông tin, dữ liệu chuyến đi và phương tiện của tài xế để quản lý và theo dỏi nguồn lực vận tải của công ty. |
| Quản lý nguồn lực vận tải | Cảnh báo khi phương tiện vượt tải trọng | US-02 | Là một quản trị viên hệ thống, tôi muốn có thể gửi cảnh báo đến tài xế khi thấy phương tiện vượt quá tải trọng cho phép để có thể giám sát việc tuân thủ quy định của tài xế cũng như đúng với tải trọng của phương tiện được điều phối tránh tình trạng vượt quá tải trọng cho phép. |

3.2. Phân tích INVEST

US-02: “Là một quản trị viên hệ thống, tôi muốn có thể gửi cảnh báo đến tài xế khi thấy phương tiện vượt quá tải trọng cho phép để có thể giám sát việc tuân thủ quy định của tài xế cũng như đúng với tải trọng của phương tiện được điều phối tránh tình trạng vượt quá tải trọng cho phép.”

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Small | US-01 còn quá rộng |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là quản trị viên hệ thống, tôi muốn theo dỏi được tải trong tối đa của phương tiện mà tài xế đang dùng để có thể dể dàng quản lý việc điều phối cũng như đưa ra cảnh báo cho tài xế. |
| US-X2 | Là quản trị viên hệ thống, tôi muốn có thể đưa ra cảnh báo cho tài xế thông qua tin nhắn SMS của số điện thoại mà tài xế đăng ký hoặc trực tiếp qua ứng dụng khi phương tiện vượt quá tải trong để tài xế có thể đáp ứng yêu cầu về mặt an toàn cũng như quy định về tải trọng khi vận đơn. |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must have | Việc có thông tin tài xế và phương tiện là rất cần thiết để có thể dể dàng quản lý, điều phối vận đơn, truy xuất dữ liệu và là tiền đề cho những tính năng khác |
| US-02 | Should have | Nên có để có thể quản lý việc đúng tải trọng đáp ứng được an toàn trong quá trình vận đơn của tài xế |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin\

US-06: “Là tài xế được phân công, tôi muốn xem chi tiết phiếu điều phối hợp lệ trên ứng dụng để biết thông tin chuyến giao hàng cần thực hiện.”

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Tài xế nhận chuyến được điều phối | Hệ thống kiểm tra thông tin tài xế hợp lệ đủ điều kiện vận đơn | Hệ thống trả về chi tiết phiếu điều phối và tài xế có thể xem được trực tiếp trên ứng dụng |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| (2b) Đã bị huỷ | Hệ thống không tạo phiếu mà chỉ trả về cho tài xế thông báo với trạng thái “Đã hủy” |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | DoD | AC | DoD |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC là yêu cầu chỉ riêng cho từng chức năng, DoD là tiêu chuẩn hoàn thành chung cho mọi chứng năng, một chức năng chỉ Done khi đáp dứng được DoD

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 8 | Thu thập và lưu trữ thông tin sao cho hợp lý, dể quản lý, cần phải xác thực thông tin một cách chính xác khi người dùng nhập vào nên không thể nằm ở mức 5 SP trở xuống |
| US-02 | 5 | Tương đối đã có sẳn dữ liệu nên chỉ cần xử lý để gửi về cảnh báo cho tài xế sao cho dể nhận biết |

Planning Poker (thẻ 3, 5, 5, 5, 13): đội nên làm gì tiếp theo?

Mỗi thành viên đưa ra ý kiến về mức SP mà mình đưa ra sau đó sàn lọc lại những điều cần chú ý và cân rủi ro, độ phức của từng chức năng, sau khi thảo luận lại nếu tất cả cùng đồng thuận thì lấy quyết định hợp lý nhất nếu còn nhiều tranh chấp và khuất mắt thì tiếp tục làm rõ và bỏ phiếu lại

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (19 + 21 + 20) / 3 = 20 |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Tổng thời gian của cả team, team có 4 Developer hoàn thành đủ 10 ngày/người và 1 Developer còn lại chỉ làm 5 ngày: 4x10 + 5 = 45 ngày Số SP mà đội cam kết là: 16 SP |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1 – 3 SP; B2 – 8 SP; B3 – 5 SP Tổng: 16 SP |
| Sprint Goal (1 câu) | Đảm bảo các tính năng để tài xế có thể đăng nhập được bằng mã OTP, nhận thông báo khi được phân công vận đơn và xem chi tiết phiếu điều phối của mình, mọi tính năng đều được kiểm thử và xác nhận hoàn thành đúng tiến độ, đạt yêu cầu |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Làm giao diện phiếu điều phối trực quan, dể nhìn để tài xế có thể dể dàng xem và năm rõ được thông tin vận đơn | UI / UX | 15 giờ |
| Xử lý thông tin vào các bảng sao cho phù hợp dể dàng truy xuất cũng như chỉnh sửa | Database | 10 giờ |
| Kiểm tra lại toàn bộ từ giao diện phiếu cho đến cách lưu trữ thông tin | Testing | 5 giờ |
| Tổng giờ công |  | 30 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | SP thực tế còn lại cao hơn nhiều so với lý tưởng, chênh lệch gần 7 SP, đội đang Ahead of Schedule |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Dấu hiệu rủi ro khác nằm ở ngày thứ 8 khi thời gian còn lại chỉ là 2 ngày nhưng SP còn lại quá nhiều có dể dẫn đến không kịp tiến độ |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Stakeholder | Product Owner | Scrum Master | Developers |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

Phân tích rõ yêu cầu của Stakeholder và mong muốn xử dụng tính năng đó như thế nào của Stakeholder, sau khi đã rõ yêu cầu về tính năng thì thảo luận cho Scrum Master và Developers để có thể đánh giá mức độ rủi ro, độ phức tạp để có thể đưa vào Sprint phù hợp